附件1

上海商学院毕业论文（设计）工作流程表（参考）

| 序号 | 阶 段 | 内 容 | 时 间 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 征题 | 院系组织专业教师提供可供学生“参考”的毕业论文（设计）题目（库）。 | 第四学年秋季学期 第9周前 | 建立、完善题目库 |
| 2 | 审题 | 院系组织对备选题目（库）进行审校。 | 第四学年秋季学期 第10周左右 | 建议外聘一定数量的校外专家进行审校 |
| 3 | 选题 | 学生参考备选题目进行题目初选； | 第四学年秋季学期 第11周前 | 鼓励校外专家对学生的选题进行盲审；注意实践类选题占比65% |
| 4 | 下达任务书 | 指导教师根据学生初选题目，综合考虑学生的专业、能力等因素与学生商定选题，并向学生下达“任务书”。 | 第四学年秋季学期 第12周前 | 任务书由指导教师填写，系室主任审查，学院审批 |
| 5 | 调研 | 学生根据任务书的要求，开展查找和阅读文献，撰写文献综述并提交给指导教师。 | 第四学年秋季学期 第13周前 | 初步获得论文撰写所需文献、数据等 |
| 6 | 开题报告 | 指导教师审查学生的文献综述、数据搜集情况，指导学生写开题报告。院系自主决定是否组织开题答辩。 | 第四学年秋季学期 第16周前 | 完成文献综述和开题报告 |
| 7 | 制定工作计划 | 指导教师同意开题后，学生制定具体的工作计划； | 第四学年秋季学期结束前 | 提醒师生充分利用寒假时间推进论文写作 |
| 8 | 开展研究 | 按工作计划开展研究。 | 第四学年秋季学期结束/寒假前后 | 论文写作 |
| 9 | 中期检查 | 院系检查工作进度，发现问题，督促指导教师与学生加快工作节奏或及时解决遇到的问题。 | 第四学年春季学期 第3周 | 论文写作 |
| 10 | 论文写作 | 指导教师指导学生修改毕业论文（设计），及时定稿，并评定成绩。 | 第四学年春季学期 第7周前 | 完全定稿；抽取盲审论文 |
| 11 | 答辩资格审查 | 院系毕业论文（设计）指导委员会或指导小组审查学生的毕业论文（设计）工作环节成绩和论文（设计）质量成绩，审查答辩资格。 | 第四学年春季学期 第9周前 | 学院自主决定安排预答辩；完成毕业论文校级盲审抽查工作 |
| 12 | 完成答辩 | 专业答辩小组根据答辩流程组织答辩。 | 第四学年春季学期 第12周前 | 学院自行制定毕业论文（设计）答辩所需的评分标准，以供评委专家或教师参考 |
| 13 | 成绩登录与 报送 | 各二级院系将毕业论文（设计）成绩登录系统并向教务处报送《毕业论文（设计）成绩统计表》和《优秀毕业论文（设计）推荐表》。 | 第四学年春季学期 第13周前 |  |
| 14 | 文件归档 | 各二级院系完成毕业论文（设计）整理与归档工作。 | 第四学年春季学期 第15周前 | 每位毕业生1．毕业论文（设计）文本单独装订成册，2．全套毕业论文（设计）附件等按要求装订、归档。3.毕业论文（设计）与全套毕业论文（设计）附件要匹配、联动归档保存 |
| 15 | 优秀毕业 论文（设计）审查 | 教务处对各院系推荐的校级优秀毕业论文（设计）审查。 | 第四学年春季学期 第16周前 | 全校的优秀毕业论文由教务处组织，统一装订成册 |
| 16 | 总结 | 各二级院系完成毕业论文（设计）工作总结，交教务处备案 | 第四学年春季学期 结束前 | 毕业论文（设计）工作总结要重数据统计，重经验总结 |

注：（1）各学院可以参考该流程，合理调整各阶段的“时间”安排，并及时报教务处备案审查。（2）原则上各学院的工作流程不得晚于本流程。（3）鼓励各学院在该流程的基础上，大幅提前毕业论文（设计）的各项主要工作。